## NMT明细
分期 | 地区 | 序号 | 道路 | 投资（万元） | 千元
一期 | 和平区 | 1 | 滨江道 | 7306.09 | 73060.9
|  | 2 | 哈尔滨道 | 2256.76 | 22567.6
|  | 3 | 赤峰道 | 636.39 | 6363.9
| 南开区 | 4 | 鼓楼东街和水阁大街 | 4024.57 | 40245.7
二期 | 和平区 | 1 | 荣业大街 | 2836 | 28360
|  | 2 | 陕西路 | 395 | 3950
|  | 3 | 河南路 | 1184 | 11840
|  | 4 | 和平路 | 3752 | 37520
|  | 5 | 兴安路 | 636 | 6360
|  | 6 | 鞍山道 | 378 | 3780
|  | 7 | 张自忠路 | 1061 | 10610
|  | 8 | 台儿庄路 | 670 | 6700
|  | 9 | 海河东路 | 2157 | 21570
|  | 10 | 福安大街 | 384 | 3840
|  | 11 | 山西路 | 115 | 1150
|  | 12 | 保定道 | 851 | 8510
|  | 13 | 曲阜道 | 178 | 1780
|  | 14 | 徐州道 | 411 | 4110
| 南开区 | 15 | 城厢西路 | 816 | 8160
|  | 16 | 城厢东路 | 761 | 7610
|  | 17 | 南马路 | 1437 | 14370
|  | 18 | 通南路 | 79 | 790
|  | 19 | 北城街 | 1208 | 12080
|  | 20 | 南城街 | 827 | 8270
|  | 21 | 西马路 | 1069 | 10690
|  | 22 | 张自忠路 | 402 | 4020
三期 | 和平区 | 1 | 南门外大街 | 1627 | 16270
|  | 2 | 和平路 | 230 | 2300
|  | 3 | 禄安大街 | 293 | 2930
|  | 4 | 新华路 | 722 | 7220
|  | 5 | 和平路 | 239 | 2390
|  | 6 | 多伦道 | 283 | 2830
|  | 7 | 建设路 | 2667 | 26670
|  | 8 | 大沽北路 | 655 | 6550
|  | 9 | 承德道 | 130 | 1300
|  | 10 | 花园环岛路 | 375 | 3750
|  | 11 | 丹东路 | 149 | 1490
|  | 12 | 辽宁路 | 73 | 730
| 南开区 | 13 | 北马路 | 442 | 4420
|  | 14 | 通北路 | 104 | 1040
|  | 15 | 鼓楼西街 | 241 | 2410
|  | 16 | 城厢中路 | 939 | 9390
|  | 17 | 东马路 | 466 | 4660

## 接驳明细
序号 | 站点 | 线路 | 所在区 | 投资(万元) | 投资（千元）
1 | 刘园站 | M1 | 北辰区 | 243.22
2 | 西横堤站 | M1 | 北辰区 | 237.42
3 | 果酒厂站 | M1 | 北辰区 | 120.72
4 | 张兴庄 | M3 | 北辰区 | 116.22
5 | 宜兴埠 | M3 | 北辰区 | 701.62
6 | 天士力 | M3 | 北辰区 | 116.22
7 | 华北集团 | M3 | 北辰区 | 269.22
8 | 丰产河 | M3 | 北辰区 | 569.72
9 | 小淀 | M3 | 北辰区 | 114.72
10 | 北辰科技园北站 | M5 | 北辰区 | 1263.22
11 | 丹河北道站 | M5 | 北辰区 | 113.22
12 | 北辰道站 | M5 | 北辰区 | 1128.22
13 | 职业大学站 | M5 | 北辰区 | 122.22
14 | 淮河道站 | M5 | 北辰区 | 108.72
15 | 辽河北道站 | M5 | 北辰区 | 114.72
16 | 宜兴埠北站 | M5 | 北辰区 | 122.22
| 北辰合计 |  |  | 5461.62 | 54616.2
17 | 机场 | M2 | 东丽区 | 119.22
18 | 空港经济区 | M2 | 东丽区 | 119.22
19 | 国山路 | M2 | 东丽区 | 119.22
20 | 登州路 | M2 | 东丽区 | 1322.22
21 | 屿东城 | M2 | 东丽区 | 113.22
22 | 新立 | M9 | 东丽区 | 186.47
23 | 东丽开发区 | M9 | 东丽区 | 128.52
24 | 小东庄 | M9 | 东丽区 | 119.22
25 | 军粮城 | M9 | 东丽区 | 119.22
26 | 钢管公司 | M9 | 东丽区 | 119.22
27 | 金钟河大街站 | M5 | 东丽区 | 153.72
28 | 南孙庄站 | M6 | 东丽区 | 119.22
29 | 南何庄站 | M6 | 东丽区 | 129.12
30 | 大毕庄站 | M6 | 东丽区 | 206.62
31 | 金钟街站 | M6 | 东丽区 | 1169.82
32 | 徐庄子站 | M6 | 东丽区 | 113.22
| 东丽合计 |  |  | 4357.47 | 43574.7
33 | 双林站 | M1 | 津南区 | 119
| 津南合计 |  |  | 119 | 1190
34 | 芥园西道 | M2 | 西青区 | 122.22
35 | 卞兴 | M2 | 西青区 | 1139.72
36 | 曹庄 | M2 | 西青区 | 128.22
37 | 南站 | M3 | 西青区 | 119.22
38 | 杨伍庄 | M3 | 西青区 | 113.22
39 | 学府工业区 | M3 | 西青区 | 119.22
40 | 高新区 | M3 | 西青区 | 119.22
41 | 大学城 | M3 | 西青区 | 134.22
42 | 昌凌路站 | M5 | 西青区 | 113.22
43 | 中医一附院 | M5 | 西青区 | 119.22
44 | 李七庄站 | M5 | 西青区 | 1047.72
| 西青合计 |  |  | 3275.42 | 32754.2
45 | 鞍山道站 | M1 | 和平区 | 125.22
46 | 营口道站 | M1 | 和平区 | 120.72
47 | 小白楼站 | M1 | 和平区 | 125.82
48 | 西康路 | M3 | 和平区 | 113.22
49 | 和平路 | M3 | 和平区 | 110.22
50 | 津湾广场 | M3 | 和平区 | 110.22
| 和平合计 |  |  | 705.42 | 7054.2
51 | 下瓦房站 | M1 | 河西区 | 116.22
52 | 南楼站 | M1 | 河西区 | 113.22
53 | 土城站 | M1 | 河西区 | 122.22
54 | 陈塘庄站 | M1 | 河西区 | 113.22
55 | 复兴门站 | M1 | 河西区 | 113.22
56 | 华山里站 | M1 | 河西区 | 122.22
57 | 财经大学站 | M1 | 河西区 | 124.62
58 | 吴家窑 | M3 | 河西区 | 113.22
59 | 围堤道站 | M5 | 河西区 | 117.72
60 | 文化中心站 | M5 | 河西区 | 129.72
61 | 宾馆西路站 | M5 | 河西区 | 119.22
62 | 环湖西路站 | M5 | 河西区 | 119.22
63 | 乐园道站 | M6 | 河西区 | 115.47
64 | 尖山道 | M6 | 河西区 | 128.97
65 | 黑牛城道站 | M6 | 河西区 | 113.22
66 | 梅江道站 | M6 | 河西区 | 122.22
67 | 珠江道站 | M6 | 河西区 | 135.72
68 | 潭江道站 | M6 | 河西区 | 110.97
69 | 会展中心 | M6 | 河西区 | 117.72
70 | 解放南路站 | M6 | 河西区 | 113.82
71 | 洞庭路站 | M6 | 河西区 | 115.92
72 | 渌水道站 | M6 | 河西区 | 114.72
73 | 淇水道站 | M6 | 河西区 | 116.22
| 河西合计 |  |  | 2729.01 | 27290.1
74 | 翠阜新村 | M2 | 河东区 | 129.12
75 | 靖江路 | M2 | 河东区 | 121.02
76 | 顺驰桥 | M2 | 河东区 | 120.72
77 | 远洋国际中心 | M2 | 河东区 | 120.72
78 | 天津站 | M2 | 河东区 | 104.22
79 | 大王庄 | M9 | 河东区 | 110.97
80 | 十一经路 | M9 | 河东区 | 115.47
81 | 直沽 | M9 | 河东区 | 130.62
82 | 东兴路 | M9 | 河东区 | 115.62
83 | 中山门 | M9 | 河东区 | 133.62
84 | 一号桥 | M9 | 河东区 | 124.47
85 | 二号桥 | M9 | 河东区 | 131.22
86 | 月牙河站 | M5 | 河东区 | 119.22
87 | 幸福公园站 | M5 | 河东区 | 113.22
88 | 成林道站 | M5 | 河东区 | 120.42
89 | 津塘路站 | M5 | 河东区 | 330.62
| 河东合计 |  |  | 2141.27 | 21412.7
90 | 建国道 | M2 | 河北区 | 116.22
91 | 金狮桥 | M3 | 河北区 | 164.22
92 | 中山路 | M3 | 河北区 | 113.22
93 | 北站 | M3 | 河北区 | 110.22
94 | 铁东路 | M3 | 河北区 | 128.22
95 | 志成道站 | M5 | 河北区 | 539.22
96 | 思源道站 | M5 | 河北区 | 116.82
97 | 建昌道站 | M5 | 河北区 | 122.22
98 | 民权门站 | M6 | 河北区 | 113.22
99 | 北宁公园站 | M6 | 河北区 | 113.22
100 | 新开路站 | M6 | 河北区 | 113.22
101 | 南口路站 | M6 | 河北区 | 113.97
102 | 天泰路站 | M6 | 河北区 | 113.22
103 | 北运河站 | M6 | 河北区 | 110.97
| 河北合计 |  |  | 2088.18 | 20881.8
104 | 本溪路站 | M1 | 红桥区 | 126.72
105 | 勤俭道站 | M1 | 红桥区 | 116.22
106 | 洪湖里站 | M1 | 红桥区 | 134.22
107 | 西站 | M1 | 红桥区 | 110.22
108 | 西北角站 | M1 | 红桥区 | 117.72
109 | 北竹林站 | M6 | 红桥区 | 113.22
110 | 西青道站 | M6 | 红桥区 | 111.72
111 | 南运河站 | M6 | 红桥区 | 116.22
| 红桥合计 |  |  | 946.26 | 9462.6
112 | 西南角站 | M1 | 南开区 | 225.22
113 | 二纬路站 | M1 | 南开区 | 117.72
114 | 海光寺站 | M1 | 南开区 | 114.72
115 | 东南角 | M2 | 南开区 | 116.22
116 | 鼓楼 | M2 | 南开区 | 113.22
117 | 广开四马路 | M2 | 南开区 | 108.12
118 | 长虹公园 | M2 | 南开区 | 129.42
119 | 咸阳路 | M2 | 南开区 | 134.22
120 | 华苑 | M3 | 南开区 | 122.22
121 | 王顶堤 | M3 | 南开区 | 115.02
122 | 红旗南路 | M3 | 南开区 | 125.22
123 | 周邓纪念馆 | M3 | 南开区 | 125.22
124 | 天塔 | M3 | 南开区 | 116.22
125 | 体育中心站 | M5 | 南开区 | 113.22
126 | 凌宾路站 | M5 | 南开区 | 115.62
127 | 宜宾道站 | M6 | 南开区 | 116.22
128 | 鞍山西道站 | M6 | 南开区 | 122.22
129 | 天拖站 | M6 | 南开区 | 116.22
130 | 一中心医院站 | M6 | 南开区 | 119.22
131 | 理工大学站 | M6 | 南开区 | 116.22
132 | 南翠屏站 | M6 | 南开区 | 116.22
133 | 水上东路站 | M6 | 南开区 | 113.22
| 南开合计 |  |  | 2711.14 | 27111.4
| 总计 |  |  | 24534.79 | 245347.9

## 采购方式选择标准
Expenditure Category | Contract Value (US$) | Procurement Method | Bank Prior Review | Expenditure Category | Contract Value (US$) | Selection Method | Bank Prior Review
投资类别 | 合同额（美元） | 采购方式 | 银行前审 | 投资分类 | 合同额（美元） | 采购方式 | 银行前审
Goods/IT Systems and Non-Consulting Services 货物/软件系统/非咨询服务 | ＞=10 million 大于等于1000万美元 | ICB 国际竞争性招标 | All contracts >= USD 4 million. 总价大于400万美元合同 | Consultants | >= 300,000 | QCBS, QBS | Firms: All contracts >=USD 2 million; 公司：所有大于和等于200万美元的合同 Firms: All SSS contracts >= USD 1 million; 公司：所有大于和等于100万美元的单一来源选择合同 Individual Consultant : All contracts >=USD 400,000; 个人：个人咨询专家的选择合同大于40万美元； SSS for individual consultant: >=USD 400,000 大于和等于40万美元的个人咨询专家的单一来源选择
| ＞=500k - < 10 million 大于50万美元小于1000万美元 | NCB 国内竞争性招标 |  | 咨询
Remarks: Where goods are not normally available from within China, the method of procurement will be ICB even if the contract value is less than USD 10 million. 备注：如果货物不能实现在国内采购，那么即使合同额小于1000万美元也要采用国际采购的方式
| < 500 K 小于50万美元 | Shopping 直接采购 | None 不审
| N/A 不适用 | DC 直接签订合同 | All contracts >= USD 4 million 所有大于等于400万美元的合同
Works/ Supply & Installation 土建工程/供货及安装 | >=40 million 大于4000万美元 | ICB 国际竞争性招标 | All contracts >= USD 15 million. 任何价格合同总价大于1500万美元合同 |  | < 300,000 | QCBS, QBS, CQS
| ＞=500k - < 40 million 大于50万美元小于4000万美元 | NCB 国内竞争性招标 |  |  | N/A | SSS
| < 500 K 小于50万美元 | Shopping 直接采购 | None 无限制 |  | N/A | IC
| N/A 不适用 | DC 直接签订合同 | All contracts >= USD 15 million. 所有的合同额超过1500万美元 |  |  |  | All terms of references (TOR) will be reviewed by the Bank Task Team regardless of the contract value
Notes: 备注： | ICB: International Competitive Bidding ICB：国际竞争性招标 | [5 empty] | 无论任何合同额TOR都要被银行前审
| NCB: National Competitive Bidding NCB：国内竞争性招标 |  |  | Notes: | QCBS: Quality- and Cost-Based Selection
| DC: Direct Contracting DC：直接签订合同 |  |  |  | QBS: Quality-Based Selection
| NA: Not Applicable NA：不适用 |  |  |  | CQS: Selection Based on the Consultants’ Qualifications
SSS: Single-Source Selection
IC: Individual Consultant selection procedure
NA: Not Applicable
QCBS:基于质量和价格的选择
QBS:基于质量的选择
CQS:基于顾问资格的选择
SSS:单一来源选择
IC:独立咨询人员选择程序
NA:不适用

## 土建+供货安装 201706
天津城市交通改善项目采购计划（土建工程+货物）
编制时间：2017年6月
[11 empty] | 汇率 | 6.9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ref. No. | Category | Contract (Description) | Construction Estimated Cost (USD 1,000) | Construction Estimated Cost (￥ 1,000) | Procurement Method | Prequalification (yes/no) | Domestic Preference | Review by Bank | Expected Bid-Opening Date | Contract Period (Months)
编号 | 类别 | 合同（描述） | 建安估算成本（1000美元） | 建安估算成本（1000人民币） | 采购方法 | 资格预审（是/没有） | (yes/no) | (Prior / Post) | 预期开标日期 | 合同期限 （月）
[7 empty] | 国内优惠（是/否） | 银行审核 （前/后）
A |  | NMT (Civil works contract) 中心城区核心区绿色交通（慢行系统）改善工程
A-1 | Works 土建工程 | demonstration Part (Heping) 绿色交通改善项目试点工程 （和平区） |  |  | NCB | No | No | Prior | 2017.9 | 8
A-2 | Works 土建工程 | demonstration Part (Nankai) 绿色交通改善项目试点工程 （南开区） |  |  | NCB | No | No | Post | 2017.9 | 4
A-3 | Works 土建工程 | Roads locate in Heping District (phase II) 和平区道路 （二期） |  |  | NCB | No | No | Prior | 2018.9 | 12
A-4 | Works 土建工程 | Roads locate in Nankai District (phase II) 南开区道路 （二期） |  |  | NCB | No | No | Post | 2018.9 | 8
A-5 | Works 土建工程 | Roads locate in Heping District (phase III) 和平区道路 （三期） |  |  | NCB | No | No | Post | 2019.9 | 12
A-6 | Works 土建工程 | Roads locate in Nankai District (phase III) 南开区道路 （三期） |  |  | NCB | No | No | Post | 2019.9 | 12
B |  | 地铁接驳工程 Metro connection project
B-1 | Works 土建工程 | Metro Stations connection project in Nankai District 南开区地铁接驳工程 |  |  | NCB | No | No | Post | 2018.3 | 10
B-2 | Works 土建工程 | Metro Stations connection project in Heping District 和平区地铁接驳工程 |  |  | NCB | No | No | Post | 2018.7 | 8
B-3 | Works 土建工程 | Metro Stations connection project in Beichen, Dongli and Hedong District 北辰、东丽、河东区地铁接驳工程 |  |  | NCB | No | No | Prior | 2019.3 | 10
B-4 | Works 土建工程 | Metro Stations connection project in Hebei, Hongqiao, Hexi, Jinnan, District 河北、红桥、河西、津南、西青区地铁接驳工程 |  |  | NCB | No | No | Post | 2019.7 | 12
C |  | bicycle parking facilities 自行车停放设施
C-1 | Supply & Installation 供货及安装 | bicycle parking facilities 自行车停放设施 |  |  | NCB | No | No | Post | 2017.10 | 12
D |  | Bus terminal station project 公交场站建设工程
D-1 | Works 土建工程 | Nankai People’s Hospital station(demostration) 南开人民医院站（试点） |  |  | Shopping | No | No | Post | 2017.9 | 6
D-2 | Works 土建工程 | Nankai Qingnian Road station 南开青路站 |  |  | Shopping | No | No | Post | 2018.9 | 10
D-3 | Works 土建工程 | Beichen S&T Park hub station，Liuyuan hub station，Xiqing Caozhuang station 北辰科技园综合枢纽站，刘园综合枢纽站，西青曹庄站 |  |  | NCB | No | No | Post | 2019.9 | 10

## 技术援助201706
天津城市交通改善项目采购计划（技术援助）
编制时间：2016年12月5日
[9 empty] | 汇率 | 6.9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | Estimated | Estimated | Selection | Review | Expected | Contract Duration (months) | 任务大纲编制 | 任务大纲批复 | 开始招标 | 合同签署 | 中标单位 | 合同金额
Ref. No. | Description of Assignment | Cost | Cost (CNY 1,000) | Method | by Bank | Proposals Submission |  | Preparation of TOR | NOL of TOR | Bidding Opening | Date of Contract Sign | Bid awarded | Contract Price
|  | (USD 1,000) |  |  | (Prior / Post) | Date |  | Date | Date | Date
E | Technical assistance (Consulting contract) 技术援助项目(咨询服务合同）
E-1A | Research on the green transportation development strategy on Tianjin urban (Phase I) 天津市中心城区绿色交通发展战略研究（第一阶段） |  |  | QBS | Prior | 2015.11 | 18 | 2015.9 | 2015.11 | 2015.11 | 2016.5.30 | CHINA SUSTAINABLE TRANSPORTATION CENTER TIANJIN URBAN PLANNING AND DESIGN INSTITUTE | ￥10,388,700.00
E-1B | Research on the green transportation development strategy on Tianjin urban (Phase II) 天津市中心城区绿色交通发展战略研究（第二阶段） |  |  | QBS | Post | 2017.1 | 12
E-2 | Research on car parking mechanism of core area of central city 中心城区核心区停车机制研究 |  |  | CQS | Prior | 2016.11 | 12 | 2015.9 | 2015.11 | 2015.11 | 2016.5.11 | SHANGHAI WSP CONSULTING LTD. TIANJIN TIANLE INTERNATIONAL ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. | ￥1,484,760.00
E-3 | Preparation of Bidding Documents & Post review of PBS Pilot Project 公共自行车招标文件编制、试点项目后评估 | cancel
E-4 | Research on the sustainable development and multi - channel financing mechanism of urban traffic 城市道路工程可持续发展多渠道融资机制 | cancal
E-5 | Project Implementation and Completion Report & Performance evaluation 调查报告及 ICR 报告 |  | 0 | CQS | Post | 2019.1 | 8 | 2019.1 | 2019.6 | 2019.6