**Cameroun – P112635 – Projet d’aMELIORATION DE LA COMPETITIVITÉ AGRICOLE (paca)**

**Plan DE PASSATION DES MARCHES – Fevrier 2013**

76372

## I. General

1. **Titre du Projet : Projet d’Amélioration de la Compétitivité Agricole (PACA) – Cameroun - Crédit IDA Numéro : 4612-CM – P 112635**

**2. Date d’approbation par la Banque du PPM:** Mai 2010, Mai 2011, Juillet 2012 et Février 2013

1. **Date de publication de l’avis Général de Passation des Marchés :** 25 août 2009
2. **Période couverte par le PPM :** 18 mois

## II. Travaux, Fournitures et Services non Intellectuels

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable** : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l’annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l’AID"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Méthode de Passation des Marchés** | **Seuils pour la revue préalable**  **(US$ équivalent)** | **Observations** |
| 1 | Appel d’offres international (Fournitures et Equipements) | ≥500,000 | Tous les contrats d’une valeur équivalente ou supérieure à US$500,000 |
| 2 | Appel d’offres national (Fournitures et Equipements) | < 500,000 | Premier contrat et tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM) |
| 3 | Appel d’offres International (Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d’Installations) | ≥ 5,000,000 | Tous les contrats d’une valeur équivalente ou supérieure  à US$5, 000,000 |
| 4 | Appel d’offres national (Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d’Installations) | < 5,000,000 | Premier contrat et tout autre contrat identifié dans le PPM |
| 5 | Consultation de fournisseurs (Fournitures et Produits de base disponibles dans le commerce) | < 100 000 | Revue a posteriori |
| 6 | Consultation de fournisseurs (Travaux de génie civil simples) | < 200 000 | Revue a posteriori |
| 7 | Entente directe [Travaux, Fournitures et Services (autres que les services de consultants)] | Tous | Tous les contrats |

1. **Pré qualification :** Elle n’est pas normalement envisagée. Toutefois, au cas où elle le serait, les soumissionnaires seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.
2. **Seuils pour les méthodes de passation des marchés :** Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TRAVAUX (US$ équivalent) | | FOURNITURES ET PRESTATIONS NON INTELLECTUELS (US$ équivalent) | |
| **AOI** | **AON** | **AOI** | **AON** |
| ≥10.000.000 | <10.000.000 | ≥1.000.000 | <1.000.000 |

1. **Dispositions spéciales sur les marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).
2. **Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre**

**Travaux**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Ref. No.** | **Description** | **Méthode de passation marché** | **Pré-qualifica-tion (oui/non)** | **Préférence nationale (oui/non)** | **Revue de la Banque (Pré/ Post)** | **Date prévue de l'ouverture** | **Commentaires/ fin de prestations** |
| T1 | Travaux réhabilitation bureau pour la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités des OP de la SEMRY | Cotation | Non | Non | Post | 10 juin 2013 | 30/09/13 |
| T2 | Travaux de réhabilitation de 150 kms de routes rurales | AON | Non | Non | Priori | 24 juin 2013 | 1er contrat par AON  31 déc. 2013 |
| T3 | Aménagement de 10 points d’eau | Cotation | Non | Non | Post | 17 Mai 2013 | 30 déc. 2013 |

**Fournitures et Services non Intellectuels**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | | | **8** | |
| **Ref. No.** | **Description** | **Méthode passation des marchés** | **Pré qualification (oui/non)** | **Préférence nationale (oui/non)** | | **Revue de la Banque (à priori / à posteriori)** | | **Date prévue de l’ouverture des offres** | | | **Commentaires/ Fin de prestations** | |
| **III.1** | **Renforcement des Capacités des OP** | | | | | | | | | | | |
| F1 | Fourniture des engins de labour et équipement d’entretien des canaux | AOI | Non | Non | | Priori | | | 02 mai 2013 | | 31/12/13 | |
| F2 | Fourniture, paramétrage et maintenance de la cartographie des Sous/projets | Cotation | Non | Non | | Post | | | 02 mai 2013 | | 30/06/2013 | |
| F3 | Fourniture de géniteurs porcelets de race pure (Convention avec Station de Nkounden) | Cotation | Non | Non | | Post | | | 06 sept. 2012 | | En cours d’attribution | |
| F4 | Fourniture de matières premières et intrants alimentaires pour porcs (Convention avec Station de Nkounden) | Cotation | Non | Non | | Post | | | 03 juin 2012 | | Contrat de  clientèle pour 1 an | |
| F5 | Fourniture d’équipements : 01 broyeur mélangeur et d’un Groupe Electrogène (Convention avec Station de Nkunden) | Cotation | Non | Non | | Post | | | 04 avril 2013 | | En cours d’attribution | |
| F6 | Fourniture de réactifs pour analyse des échantillons (Convention avec LANAVET) | Cotation | Non | Non | | Post | | | 20 sept. 2012 | | En cours d’attribution | |
| F7 | Fourniture d’un véhicule station wagon tout terrain à la SEMRY | Cotation | Non | Non | | Priori | | | 07 mars 2013 | | En cours de passation | |
| F8 | Acquisition de onze (11) motos : (06) six pour le comité de suivi du CAFPP et cinq (05) motos pour les OP de la SEMRY | cotation | Non | Non | | Post | | | 11 Avril 2013 | | Mai 2013 | |
| F9 | Editer et diffuser des fiches techniques sur:-la biosécurité en élevage et le cadre de BPE, - la production compétitives et intégrée des filières animales | cotation | Non | Non | | Post | | | 02 Mai 2013 | | Mai 2013 | |
| F10 | Préparer et produire le recueil des outils du spécialiste des filières | cotation | Non | Non | | Post | | | Mai 2013 | | Mai 2013 | |
| F11 | Mobilier et équipement pour la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités des OP de la SEMRY | cotation | non | Non | | Post | | | 30 avril 2013 | | 30 juin 2013 | |
| F12 | Fourniture de bureau et pour la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités des OP de la SEMRY consommables bureautiques | cotation | non | Non | | Post | | | 30 avril 2013 | | 30 juin 2013 | |
| F13 | Acquisition d’un porte-char pour la SEMRY | Cotation | non | Non | | Post | | | 30 avril 2013 | | 31 déc. 2013 | |
| F14 | Acquisition d’un véhicule pick up pour la SEMRY | Cotation | Non | Non | | Post | | | 06 mai 2013 | | Juillet 2013 | |
| **IV.** | **Coordination, Suivi et Evaluation du Projet** | | | | | | | | | | | | |
| **IV.1** | **Equipements, Mobilier et Logistique** | | | | | | | | | | | | |
| F14 | Fournitures d’équipements de sécurité et de prévention d’incendie : extincteurs, détecteurs de fumée, etc. | Cotation | Non | | Non | | Post | | | 30 avril 2013 | | 30 avril 2013 |
| F15 | Fourniture d’équipements informatiques à l’UCP/PACA: imprimantes, onduleurs et laptop | Cotation | Non | | Non | | Post | | | 25 avril 2013 | | 6 mai 2013 |
| **IV.2** | **Fonctionnement** | | | | | | | | | | | | |
| F16 | Fournitures de bureaux | Cotation | Non | | Non | | Post | | | 6 mai 2013 | | 30 mai 2013 |
| F17 | Consommables informatiques | Cotation | Non | | Non | | Post | | | 06 mai 2013 | | 30 mai 2013 |
| F18 | Maintenance en informatique (serveur, logiciels, applications de gestion et suivi-évaluation) | Cotation | Non | | Non | | Post | | | 15 mai 2013 | | Contrat de 2 ans |
| F19 | Maintenance des applications de gestion et de suivi-évaluation (tompro, tecpro, tomarché et tomprojet) | Cotation | Non | | Non | | Post | | | 15 mai 2013 | | Contrat de 2 ans renouvelable |
| F20 | Productions d’outils de communication et  documents de Prestige et Marketing: Plaquettes, dépliants, badges, Tee Shirt, Banderoles, etc. | Cotation | Non | | Non | | Post | | | 02 avril 2013 | | 05 mai 2013 |
| F21 | Fournitures des équipements de travail des spécialistes (UCP et UCR) pour les descentes de visite de sous/projets : Blouses, bottes, casques et gants | Cotation | Non | | Non | | Post | | | 10 mai 2013 | | 31mai 2013 |
| F22 | Production des outils de communication (magazine, campagne d’information, édition….) | Cotation | Non | | Non | | Post | | | 10 juil 2013 | | 31 sept. 2013 |
| F23 | Contrat de réparation des véhicules PACA | Cotation | Non | | Non | | Post | | | 05 mai 2013 | | contrat d’un an |

## III. Selection des Consultants

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banquet comme indiqué dans l’annexe 1 du Guide de Sélection et d’Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Méthode de sélection** | **Seuils de revue à priori**  **(US$ équivalent)** | **Observations** |
| 1. | Méthode Compétitive / Consultations  (Firmes de Consultants) | ≥ 200,000 | Tous les contrats, le premier contrat attribué dans chaque méthode de sélection, quel que soit le montant, tout contrat d’audit et tout autre contrat identifié dans le PPM |
| 2. | Méthode Compétitive / Consultations  (Consultants Individuels) | ≥ 100,000 | Tous les contrats, le premier contrat de Consultant Individuel, quel que soit le montant, tout contrat d’audit et tout autre contrat identifié dans le PPM |
| 3. | Entente directe (Firmes de Consultants et Consultants Individuel) | Tous | Tous les contrats |

1. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d’études d’ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d’Emploi des Consultants, et l’Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
2. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l’utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l’emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID

**4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre**

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ref. No.** | **Description des Missions** | **Méthode de sélection** | **Revue de la Banque (à priori / à posteriori)** | **Date prévue de soumission des propositions** | **Commentaires/ Fin de prestations** | |
| **I.** | **Réhabilitation des Infrastructures Rurales Essentielles** | | | | | |
| **I.1** | **Routes Rurale** | | | | | |
| C1 | Contrôle des travaux de 200 kms de routes rurales | QCBS | Priori | 06 mai 2013 | Déc. 2013 | |
| C2 | Etudes de réhabilitation de 300 kms de routes rurales | QCBS | Post | 08 mai 2013 | Déc. 2013 | |
| C3 | Etude environnementale et sociale pour la réhabilitation de 300 kms | QCBS | Post | 02 mai 2013 | Déc. 13 | |
| I.2 | **Périmètres Irrigués (UNVDA)** | | | | | |
| C4 | Etudes APS/APD Réhabilitation de l’UNVDA | QCBS | Priori | 25 avril 2013 | | Contrat précédent annulé / 31/05/2013 |
| C5 | Etude institutionnelle et stratégique de la SEMRY | QCBS | Post | 30 mai 2013 | | 31 déc. 2013 |
| C6 | Diagnostic des stations de pompage de la SEMRY | IC | Post | 30 avril 2013 | | 30 mai 2013 |
| C7 | Etudes d’avant-projet détaille (APD) pour la réhabilitation des digue du barrage de Maga & digue rive gauche du Logone et Mayo Vrick | SSS | Priori | 01/03/2013 | | Dec. 2013 |
| **III** | **Appui Institutionnel et Renforcement des Capacités** | | | | | |
| C8 | Recrutement d’un consultant chargé de la mise en place une plateforme de communication sur les variations des prix des produits agricoles par SMS | IC | Post | 08 mai 2013 | | 31/12/2013 |
| C9 | Sélection d’un Consultant individuel de niveau international pour Elaborer la situation de référence et plan opérationnel de structuration et de renforcement des capacités des exploitants palmier à huile : Littoral, CE et SU | IC | Post | 15 août 2013 | | 15 déc. 2013 |
| C10 | Sélection d’un Consultant individuel pour Elaborer les normes de qualité des produits agricoles (maïs et volaille) assortis des cahiers de charges y relatifs | IC | Post | 15 sept. 2013 | | 15 fév. 2014 |
| C11 | Sélection d’un Consultant individuel pour Elaborer les normes de qualité des produits assorties des cahiers de charges y relatifs pour la banane plantain et le maïs | IC | Post | 15 sept. 2013 | | 15 fév. 2014 |
| C12 | Sélection d’un Consultant individuel pour l’appui au partenariat PACA-Institutions de crédit-bail | IC | post | 18 avril 2013 | | 30 oct. 2014 |
| C13 | Recrutement d’un consultant chargé d’élaborer les normes de qualité des produits agricoles (viande porc, œufs de consommation, banane plantain, huile de palme), assorties des cahiers de charges y relatifs. | IC | Priori | Décembre 2013 | | Février 2014 |
| C14 | Etude sur les normes de production et de commercialisation du maïs frais | IC | Post | 01/08/2013 | | 31/12/2013 |
| C15 | Recrutement d’un consultant chargé d’établir la situation de référence sur la qualité des provendes et autres intrants en alimentation des porcs, volaille et petits ruminants | IC | Post | 02 Décembre 2013 | | 12 Fevrier 2014 |
| C16 | Recrutement d’un consultant chargé de l’étude de marché des semences végétales au Cameroun | IC | Post | 03 Juillet 2013 | | 31/12/2013 |
| C17 | Recrutement d’un consultant chargé de l’appui au processus de mise en œuvre du partenariat PACA/OP/Crédit-Bail | IC | Post | 30 avril 2013 | | 30 juil. 2013 |
| C18 | Recrutement d’un consultant chargé du suivi et de l'appui technique des sous projets de banane plantain (CE, LT, EST) | IC | Post | 30 avril 2013 | | 30 juil. 2013 |
| C19 | Recrutement d’un consultant chargé du suivi et de l’appui technique des sous projets d'élevage de porcs (OU, CE, EST, NW) | IC | Post | 30 juin 2013 | | 30 déc. 2013 |
| C20 | Recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d'un plan stratégique et opérationnel de renforcement des capacités de la filière porcine | IC | Post | 17 Mai 2013 | | Juillet 2013 |
| C21 | Recrutement d’un consultant chargé du renforcement du fonctionnement de la faitière nationale et régionales (logistique) | IC | Post | 30 avril 2013 | | 30 juil. 2013 |
| C22 | Recrutement d’un consultant chargé du renforcement du fonctionnement de la faitière nationale et régionales (logistique) | IC | Post | 30 juin 2013 | | 30 déc. 2013 |
| C23 | Recrutement d’un consultant chargé de l’étude de la situation de référence de la provenderie et ses constituants | IC | Post | 17 Mai 2013 | | Juillet 2013 |
| C24 | Recrutement d’un consultant chargé de l’appui à la densification et l'extension des activités du PACA | IC | Post | 30 avril 2013 | | 30 juil. 2013 |
| C25 | Audit des états financiers du PACA pour Les exercices 2012 et 2013 | LCS | Priori | 30 juin 2013 | | 30 déc. 2013 |
| C26 | Recrutement d’une secrétaire (24 mois) pour la SEMRY | IC | Post | 30 avril 2013 | | 30 juin 2013 |
| **IV** | **Signature Convention de Partenariat** | | | | | |
| C27 | Audit de performance comptable et l’état de mise en œuvre les recommandations de l’audit externe et la revue approfondi de la Banque | IC | Priori | 03 Juillet 2013 | | 30 juin 2013 |
| C28 | Sélection d’un Consultant individuel pour l’Appui à la gestion et la maintenance du site web du PACA | IC | Post | 15 sept. 2012 | | Contrat de 2 ans |
| C29 | Sélection d’un Consultant individuel pour la Traduction de documents | IC | Post | 01 oct. 2012 | | 31 déc. 2012 |
| C30 | Evaluations ex-post des sous projets | IC | Priori | Avril 2013 | | Mai 2013 |
| C31 | Mise en place d’une plate-forme de communication sur les variations des prix des produits agricoles | IC | Post | mars 2013 | | Mai 2013 |
| C32 | Recrutement d’un consult pour l’atelier d’harmonisation des outils de suivi-évaluation du projet | IC | Post | 21 mai 2013 | | juillet 2013 |
| C33 | Réalisation de la cartographie des sous projets du PACA par l’utilisation du GPS | IC | Post | 11juin 2013 | | Avril 2013 |
| C35 | Enquête sur la satisfaction des OP | IC | Post | 01 oct. 2012 | | 31 déc. 2012 |
| C36 | Conception et élaboration du petit guide environnemental imagé | IC | Post | 30 avril 2013 | | Juin 2013 |
| C37 | Audits environnementaux et sociaux des sous projets du PACA couplé du Recrutement d’un consultant pour la réalisation des AES des sous projets du PACA | QBSC | Post | 15 mai 2013 | | Aout 2013 |
| C38 | Conception et élaboration des brochure de bonnes pratiques phytosanitaires | IC | Post | 03 mai 2013 | | Juin 2013 |
| C39 | Recrutement d’ un Consultant pour l’ atelier sur le cadrage du CGS et sur les aspects genre | IC | Post | 22 avril 2013 | | 30 oct. 2013 |
| C40 | Elaboration d'un plan stratégique et opérationnel de renforcement des capacités de la filière porcine | IC | Post | 25 avril 2013 | | Juin 2013 |
| C41 | Recrutement d’un Spécialiste environnemental et social pour la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités des OP SEMRY (24 mois) | IC | Priori | 30 avril 2013 | | 30 juin 2013 |
| C42 | Recrutement d’un Chauffeur (24 mois) à la SEMRY. | IC | Post | 30 avril 2013 | | 30 juin 2013 |
| C43 | Recrutement chef de mission pour le renforcement et la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités des OP SEMRY (24 mois) | IC | Priori | 30 avril 2013 | | 30 juin 2013 |
| C44 | Etude de la filière manioc au Cameroun | QCBS | post | 18 avril 2013 | | 31 décembre 2013 |

**Lexique des Sigles et Abréviations** :

|  |  |
| --- | --- |
| AOI :  Appel d’Offres International  AON :  Appel d’Offres National  QCBS : Sélection basée sur la qualification et le coût  CQS:  Sélection basée sur les qualifications du Consultant  LCS:  Sélection basée sur le moindre coût IC : Consultant individuel  SSS : Sélection par entente directe | Post : Revue à postériori  Priori : Revue à priori  --------  UCP : Unité de Coordination du Projet  UCR : Unité de Coordination Régionale  OAL : Opérateur d’Appui Local  OP : Organisation de Producteurs |