## Consultores
MEXICO
NUMERO DE PRESTAMO MX-TF093134. NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) (2017-2) Enero-Diciembre 2017
CATEGORIA: SERVICIOS CONSULTORÍA | [6 empty] | INFORMACION DE AVANCE - FECHAS | [27 empty] | DATOS DEL CONTRATO
Identificador | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO) | Monto Estimado MXC$ | Monto Estimado US$ Equiv. | TIPO DE REVISIÓN | METODO DE SELECCIÓN |  | ETAPA: AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS |  | No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN |  | ETAPA: LISTA CORTA Y SOLICITUD DE PROPUESTAS (SP) |  | No Objeción Banco Mundial/ Registro NAFIN |  | ETAPA: SP ENVIADO A LISTA CORTA |  | ETAPA: RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA TÉCNICA |  | ETAPA: EVALUACION PROPUESTAS TECNICAS |  | No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN |  | ETAPA: APERTURA ECONÓMICA |  | ETAPA: EVALUACION FINANCIERA Y NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO |  | No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN |  | ETAPA: FIRMA CONTRATO |  | Registro Banco Mundial / Registro NAFIN |  | FECHA DE FIN DEL CONTRATO |  | Nombre del Consultor Contratado | Monto Contratado |  | Modificaciones Contrato |  | Monto Total Pagado
[7 empty] | PREPARACION |  |  |  | PREPARACION |  |  |  | INVITACION |  | APERTURA |  | EVALUACIÓN |  |  |  | APERTURA |  | PROPUESTA FINANCIERA
[5 empty] | PROGRAMADO | REAL | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real |  | M.N. | DLS | M.N. | DLS | M.N. | DLS
FIRMAS
DRS-361-SBCC-EFIP | Evaluación Final y de impacto del Proyecto | 2670656.4 | 148369.8 | Posterior | Selección Basada en Calidad y el Costo |  | 2017-08-21 |  | 2017-08-28 |  | 2017-09-08 |  | 2017-09-14 |  | 2017-09-18 |  | 2017-10-18 |  | 2017-10-25 |  | 2017-10-31 |  | 2017-11-13 |  | 2017-11-17 |  | 2017-11-22 |  | 2017-11-24 |  | 2017-11-30 |  | 2018-06-15
Subtotal: |  | 2670656.4 | 148369.8 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificador | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO) | Monto Estimado MXC$ | Monto Estimado US$ Equiv. | TIPO DE REVISIÓN | METODO DE SELECCIÓN |  | ETAPA: AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS |  | No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN |  | ETAPA: TÉRMINOS DE REFERENCIA |  | No Objeción Banco Mundial/ Registro NAFIN | [11 empty] | ETAPA: EVALUACION Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN |  | No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN |  | ETAPA: FIRMA CONTRATO |  | Registro Banco Mundial / Registro NAFIN |  | FECHA DE FIN DEL CONTRATO |  | Nombre del Consultor Contratado | Monto Contratado |  | Modificaciones Contrato |  | Monto Total Pagado
[7 empty] | PREPARACION |  |  |  | PREPARACION | [13 empty] | ADJUDICACIÓN
[5 empty] | PROGRAMADO | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | [10 empty] | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL |  | M.N. | DLS | M.N. | DLS | M.N. | DLS
CONSULTORES INDIVIDUALES
DRS-174-3CV-CI-ASESOR33 | Contratación: Asesor Externo Asesor Externo como apoyo a la implementación del PDRS | 254715.84 | 14400 | Posterior | 3 Curriculum Vitae |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-09-01 |  |  |  | 2018-06-29
DRS-222-3CV-CI-PROFESIONISTA DE APOYO TIPO B | Contratación. Profesionista de Apoyo Tipo B | 162835.2375 | 9205.66 | Posterior | 3 Curriculum Vitae |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-09-01 |  |  |  | 2018-06-29
DRS-248-3CV-CI-ASISTENTE EJECUTIVO | Contratación Asistente Ejecutivo | 79069.9877 | 4470.11 | Posterior | 3 Curriculum Vitae |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-09-01 |  |  |  | 2018-06-29
DRS-249-3CV-CI-SUB COORDINADOR TECNICO | Contratación Sub Coordinador Técnico | 211794.4521 | 11973.5 | Posterior | 3 Curriculum Vitae |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2015-02-16 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-09-01 |  |  |  | 2018-06-29
DRS-364-3CV-CI-Especialista en Sistemas de Aprovechamiento de Biomasa | Especialista en Sistemas de Aprovechamiento de Biomasa | 409860 | 23091 | Posterior | 3 Curriculum Vitae |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-06 | 2017-07-19 | 2017-07-13 | 2017-07-19 | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-09-01 |  |  |  | 2018-06-29
Subtotal: |  | 1118275.5173 | 63140.27 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 3788931.9173 | 211510.07 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAVE DE COLORES
PROCESO NUEVO
PROCESO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA
PROCESO CANCELADO
PROCESO SIN CAMBIOS
|  |  | METODOLOGÍA DE SELECCIÓN |  |  |  | US$ Equiv. |  | Examen Previo
Indicar NO APLICA en las columnas que no correspondan a un determinado método de selección. |  |  | FIRMAS |  |  |  | Techos/Limites
|  |  | Selección Basada en Calidad y el Costo |  |  | SBCC | 1 | sin limite | 2000000 |  | USD
|  |  | Selección Basada en Calidad |  |  | SBC | N/A | N/A | N/A
Columnas C 24,25,26,27.Se calcularon con una TC de 17.6886, acordes con el DO del 28/08/17 |  |  | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores |  |  | SCC | N/A | N/A | N/A
|  |  | Selección Basada en el Menor Costo |  |  | SBMC | N/A | N/A | N/A
|  |  | Selección Basada en Presupuesto Fijo |  |  | SBPF | N/A | N/A | N/A
|  |  | Selección con Base en una Sola Fuente |  |  | SSF | 1 | sin limite | 2000000
CONSULTORES INDIVIDUALES
|  |  | 3 Curriculum Vitae |  |  | CI-3CVs | 1 | sin limite | 400000
|  |  | Contratación Directa |  |  | CD | 1 | sin límite | 400000
|  |  | Recontrataciones |  |  | RC | 1 | sin límite | 400000
Fecha de emisión: |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | Fecha de Actualización: |  |  | 2017-07-28
Fecha de No Objeción: |  | 29/08/2017 |  |  |  |  | Fecha de no objeción: |  |  | DD/MM/AA
UNIDAD RESPONSABLE DE REALIZACION DE PLAN DE CONTRATACIONES
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO
Formulas:
Real = +[Monto Estimado MXC$]

## Bienes-Obra- SNC
MÉXICO
NUMERO DE PRESTAMO MX-TF093134. NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) (2017-2) Enero-Diciembre 2017
Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS (no de consultoría) | [7 empty] | Etapa Documentos de Licitación / Solicitudes de Cotizaciones | [5 empty] | APERTURA |  | Etapa de Evaluación |  |  |  | Etapa contratación | [5 empty] | DATOS FINALES DEL CONTRATO
Identificador | Tipo de gasto | Descripción Bienes/Servicio de no Consultoría/Obra | Costo Estimado |  | TIPO DE REVISIÓN | Método de Adquisición |  | Finalización de Preparación de Documentos de Licitación / Solicitudes de Cotización |  | No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN |  | Publicación de Convocatoria (COMPRANET) / Invitación |  | Recepción/ Apertura de Ofertas |  | Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación |  | No objeción Banco Mundial / Registro NAFIN |  | Firma de Contrato |  | Registro de Contrato Banco Mundial / Registro NAFIN |  | Fecha Fin del Contrato |  | Nombre Proveedor o Contratista Adjudicado | No. de Contrato | Monto del Contrato |  | Modificaciones del Contrato |  | Monto Total Pagado
|  |  | M.N. | DLS |  | Programado | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real |  |  | M.N. | DLS | M.N. | DLS | M.N. | DLS
Total: |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAVE DE COLORES
PROCESO NUEVO
PROCESO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA
PROCESO CANCELADO
PROCESO SIN CAMBIOS
Indicar NO APLICA en las columnas que no correspondan a un determinado método de adquisición. | [8 empty] | TECHOS/LIMITES - en US$ Equiv.
|  |  |  | Método de Contratación |  |  |  |  | Obra Civil |  | Bienes/ Servicios de no consultoría |  | Examen Previo
|  |  |  | Licitación Pública Internacional |  | LPI |  |  | NA | NA | N/A | N/A | 4000000
|  |  |  | Licitación Pública Nacional |  | LPN | LPN | LPN | NA | NA | 1 | 6000000 | 4,000, 000.00
|  |  |  | Comparación de precios |  | CP |  |  | NA | NA | 1 | 100000 | 4000000
|  |  |  | Contratación Directa |  | CD | CD | CD | NA | NA | NA | NA | 4000000
| Fecha de Emisión Original: |  | 2017-07-28 |  |  | Fecha de Actualización: |  | 2017-07-28
| Fecha de no objeción: |  | 29/08/2017 |  |  | Fecha de no objeción: |  | 29/08/2017
UNIDAD RESPONSABLE DE ACTUALIZACION DE PLAN DE CONTRATACIONES
FIEIDOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

## Transferencias
MÉXICO
NUMERO DE PRESTAMO MX-TF093134. NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) (2017-2) Enero-Diciembre 2017
Método: Transferencias
Tipo de Transferencia (subproyectos, subsidios, etc.) | Identificador | Componente | Monto estimado de la transferencia |  | % de financiamiento | Número de beneficiarios | Firma del Contrato / Convenio |  | Fecha de Transferencia |  | Monto final transferido
|  |  | M.N. | USD |  |  | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | M.N. | USD
CLAVE DE COLORES
PROCESO NUEVO
PROCESO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA
PROCESO CANCELADO
PROCESO SIN CAMBIOS
Indicar NO APLICA en las columnas que no correspondan al tipo de transferencia.
Fecha de emisión: |  | DD/MM/AA | [6 empty] | Fecha de Actualización:
Fecha de No Objeción: |  | DD/MM/AA | [6 empty] | Fecha de no objeción:
UNIDAD RESPONSABLE DE REALIZACION DE PLAN DE CONTRATACIONES
(nombre dependencia/responsable)

## Conceptos
Tipo de revisión | Método de selección Firma | Método de selección Individuo | Método de selección | Tipo de gasto
Previa | Selección Basada en Calidad y el Costo | 3 Curriculum Vitae | Licitación Pública Internacional | Bienes
Posterior | Selección Basada en Calidad | Contratación Directa | Licitación Pública Nacional | Servicios de No Consultoría
| Selección Basada en el Menor Costo | Recontrataciones | Comparación de Precios | Obra
| Selección Basada en Presupuesto Fijo | Prácticas Comerciales | Contratación Directa
| Selección con Base en una Sola Fuente |  | Prácticas Comerciales
Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores
Prácticas Comerciales